УТВЕРЖДЕНА

 Приказом отдела образования,

 опеки и попечительства,

 физической культуры и спорта

 администрации Руднянского

 муниципального района

 от 12 октября 2017 г. № 118

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Руднянского муниципального района Волгоградской области

в 2018 году

1.

Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2017 году по всем предметам

текущих - в период проведения
экзаменов;

итоговых - до 20 сентября
2017 г.

Руководители

образовательных организаций
(далее - руководители ОО),
руководители районных
методических объединений
(далее - руководители РМО),
Шишкова Е.Н.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) по всем предметам в 2017 году | текущих - в период проведения экзаменов;итоговых - до 20 сентября 2017 г. | руководители ОО, руководители РМО, Юрченко Ю.А. |
| 3. | Проведение анализа результатов ЕГЭ в разрезе образовательных организаций по всем предметам | итоговых - до 10 сентября 2017 г. | руководители РМО, Шишкова Е.Н. |
| 4. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 11 по всем предметам. | до 31 августа 2017 г. | Шишкова Е.Н. |
| 5. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 по всем предметам | до 1 октября 2017 г. | Юрченко Ю.А. |
| 6. | Представление отчетов о проведении ГИА | по отдельному графику | Шишкова Е.Н., Юрченко Ю.А. |
| 7. | Совещания с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций по итогам проведения ГИА в 2017 году | ноябрь 2017 г. | Шишкова Е.Н., Юрченко Ю.А. |
| 8. | Размещение информационно-справочных материалов по итогам до 20 октября 2017 г. ГИА-9 и ЕГЭ в 2017 году на сайте отдела народного образования, опеки и попечительства администрации Руднянского муниципального района**II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | Панкова М.П. |
| 1. | Проведение мероприятий по повышению квалификации и курсовой | по отдельному графику | Руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | подготовке учителей в общеобразовательных организациях Руднянского муниципального района Волгоградской области. Организация повышения квалификации педагогических работников с учетом анализа низких результатов проведения ГИА-9 и ЕГЭ |  | Тарушкина И.Б. |
| 2. | Проведение мероприятий по подготовке и организации пересдачи ГИА, ЕГЭ по обязательным предметам в общеобразовательных организациях Руднянского района Волгоградской области. Работа с обучающимися, не получившими аттестат | август 2017 г - май 2018 г. | Руководители ОО |
| 3. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов | ноябрь 2017 г., март 2018 г. | Шишкова Е.Н. |
| 4. | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях. | постоянно | Руководители ОО |
| 5. | Проведение единого вводного контроля преподавания учебных предметов в 9-х и 11-х классах. Анализ результатов | сентябрь, декабрь 2017 г. | Руководители ОО Руководители РМО |
| 6. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. Работа с «неуспевающими» выпускниками | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение «круглых столов» на заседаниях методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов с учетом | ноябрь, декабрь 2017г., март 2018г. | Руководители РМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | рекомендаций ФИПИ |  |  |
| 8. | Проведение индивидуальных консультаций руководителями РМО для учителей-предметников | по отдельному графику | Руководители РМО |
| 9. | Проведение индивидуальных консультаций учителями- предметниками, заместителями директоров по учебной работе для выпускников, родителей | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 10. | Анализ методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах | ноябрь 2017 г. | Руководитель РМО по русскому языку |
| 11. | Анализ методических рекомендаций по проведению устной части декабрь 2018 г. ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам**III. Нормативно-правовое обеспечение** | Руководитель РМО по иностранным языкам |
| 1. | Приведение муниципальной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов | в течение 2-х недель после вступления  в действие региональных нормативных документов | Шишкова Е.Н.,Юрченко Ю.А. |
| 2. | Подготовка нормативных правовых документов:1) для проведения ГИА в дополнительные сроки в 2017 году (о проведении государственных экзаменов для выпускников 9 | в течение учебного года | Юрченко Ю.А.,Шишкова Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| исполнения | лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

классов в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области в сентябре 2017 года);

2) для проведения ГИА в 2018 году:

об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2018 году на территории Руднянского муниципального района Волгоградской области;

об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области в 2018 году;

об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области в 2018 году;

о работе с региональной информационной системой обеспечения проведения в Волгоградской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах Руднянского муниципального района;

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области в 2018 году (по предметам);

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| исполнения | лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руднянском муниципальном районе Волгоградской области в 2018 году (по предметам);

об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в Руднянском муниципальном районе;

о схеме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период 2018 года в Руднянском муниципальном районе;

о лицах, допущенных в пункты проведения экзаменов (члены государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Волгоградской области в 2018 году, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, оказывающие помощь руководителю пункта проведения экзамена и организаторам, ассистентам, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторы) для проведения единого государственного экзамена в 2018 году Руднянском муниципальном районе;

об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2018 году в Руднянском муниципальном районе;

о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - РИС);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| исполнения | лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

о внесении изменении в некоторые постановления

**1V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**

1. Направление на обучение членов муниципальных предметных март - апрель 2018 г.

комиссий ГИА-9 и организация их участия в квалификационных

испытаниях

1. Проведение совещаний с учителями - предметниками по отдельному плану работы

РМО

1. Мониторинг уровня качества обучения лиц, привлекаемых к март 2018 г.

проведению ГИА-9 и ЕГЭ. Проведение обучения персонала пунктов

проведения ГИА-9 (далее - ППЭ): членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам

1. Проведение обучения персонала пунктов проведения ЕГЭ: апрель 2018 г.

членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов;

технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам

1. Проведение пробного ОГЭ по математике с привлечением март 2018 г.

общественных наблюдателей

Руководители ОО,

Юрченко Ю.А.

Руководители РМО

Руководители ОО,

Шишкова Е.Н..

Юрченко Ю.А.

Руководители ОО,

Шишкова Е.Н.,

Юрченко Ю.А.

Юрченко Ю.А. Руководитель РМО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | по математике |
| 6. | Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку с привлечением общественных наблюдателей | апрель 2018 г. | Шишкова Е.Н., Руководитель РМО по рус. яз. |
| 7. | Участие в вебинаре по вопросам подготовки общественных наблюдателей. Организация консультирования лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей. | апрель 2018 г. |  Руководители ОО,Шишкова Е.Н. |
|  | **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |  |
| 1. | Сбор первичной информации для формирования и ведения региональной информационной системы (далее - РИС) | август - сентябрь 2017 г., ноябрь 2017 - июнь 2018 г. | Шишкова Е.Н.,Юрченко Ю.А. |
| 2. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений. Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС | постоянно | Шишкова Е.Н.,Юрченко Ю.А., Руководители ОО |
| 3. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь-ноябрь 2017 г. | Шишкова Е.Н. |
| 4. | Назначение ответственных за подготовку и проведение ГИА в образовательных организациях. Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей, педагогов | август - сентябрь 2017 г. | Руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки в 2017 году. | сентябрь 2017 г. | Руководители ОО,Юрченко Ю.А. |
| 6. | Участие в проведении ГИА -11 в дополнительные сроки в 2017 году | сентябрь 2017 г. | Руководители ОО,Шишкова Е.Н. |
| 7. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2017-2018 году (11 класс) | до 01 февраля 2018 г. | Руководители ОО,Шишкова Е.Н. |
| 8. | Размещение информации о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2018 году | ноябрь 2017 г. | Руководители ОО,Панкова М.П. |
| 9. | Подбор кандидатов в состав предметных и конфликтных комиссий ГИА - 9 | январь 2018 г. | Юрченко Ю.А,Руководители ОО |
| 10. | Организация работы по:а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ);б) формированию списков руководителей ППЭ;в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | сентябрь 2017 г., январь - март 2018 г. | Шишкова Е.Н. |
| 11. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе при консультационных пунктах в школах | август 2017 г. - август 2018 г. | Руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников на родительских собраниях, при размещении материалов на сайте школы и информационных стендах | весь период | Руководители ОО, педагоги-психологи,классные руководители |
| 13. | Организация тематических встреч специалистов отделения социальной помощи семье и детям ГКУ СО Руднянского комплексного центра социального обслуживания населения по созданию комфортного психологического климата в период ГИА и профилактике суицидального поведения | по отдельному плану работы | Руководители ОО |
| 14. | Организация выполнения обучающимися 9,11классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2017 года | январь-апрель 2018 г. | Руководители ОО |
| 15. | Проведение рабочих совещаний и консультаций с заместителями директоров по УР по вопросам проведения ГИА | в течение года | Шишкова Е.Н.,Юрченко Ю.А. |
| 16. | Проведение консультаций для общественных наблюдателей, членов ГЭК | в течение года | Шишкова Е.Н. |
| 17. | Взаимодействие со специалистами организаций профессионального образования по вопросам проведения ГИА-11 | по отдельному графику | Шишкова Е.Н. |
| 18. | Анализ готовности образовательных организаций к проведению ГИА в 2018 году | февраль - апрель 2018 г. | Шишкова Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Мониторинг заключений ПМПК по определению условий для выпускников с ОВЗ, инвалидов | март-апрель 2018 г. | Руководители ОО,Шишкова Е.Н. |
| 20. | Контроль за устройством выпускников 9,11 классов 2017 года, не получивших аттестат о общем образовании | август-сентябрь 2017г. | Руководители ОО,Шишкова Е.Н., |
| 21. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом выданных заключений психолого-медико-педагогических комиссий в 2017 году | январь-апрель 2018 г. | Шишкова Е.Н. |
| 22. | Организация заседаний ТЭК | по отдельному графику | Шишкова Е.Н..Юрченко Ю.А. |
| 23. | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2017 -2018 году:а) отделом МВД Российской Федерации по Руднянскому району Волгоградской области;б) прокуратурой;в) Руднянской ЦРБ;г) филиалом открытого акционерного общества «Ростелеком»;д) общественными организациями | в течение года | Шишкова Е.Н.Юрченко Ю.А.. |
| 24 | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 - 2018 году с заместителями директоров по  | декабрь 2017 г., март 2018 г. | Шишкова Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | учебной работе |  |  |
|  |  |  |  |
| 26. | Проверка готовности ППЭ. Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ, работы системы видеонаблюдения, технических условий печати и сканирования материалов | сентябрь 2017 г., февраль - май 2018 г. | Шишкова Е.Н., Юрченко Ю.А., Агарева О.В., специалист «Ростелеком», технические специалисты |
| 27. | Обеспечение доставки экзаменационных материалов на ППЭ | сентябрь 2017 г., апрель - сентябрь 2018 г.  | Члены ГЭК |
| 28. | Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА | в периоды проведения ГИА | Шишкова Е.Н., специалист «Ростелеком» |
| 29. | Консультирование и передача аккредитационных документов для общественных наблюдателей | февраль - май 2018 г. | Шишкова Е.Н. |

**VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Освещение вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации и на сайте отдела образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта администрации Руднянского муниципального района (о сроках подачи заявлений на участие, о местах регистрации, о пунктах и схеме проведения экзаменов, о подаче апелляции, о порядке информирования с результатами) | весь период | Специалисты отдела образования |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:а) информационные письма;б) информационные плакаты и стенды;в) родительские собрания;г) средства массовой информации;д) инструктажи, классные часы | сентябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г. | Руководители ОО |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах образовательных организаций | весь период | Руководители ОО |
| 4. | Размещение на сайтах образовательных организаций графиков консультаций учителей-предметников, расписаний проведения элективных курсов, графиков и тематики родительских собраний в 9 и 11 классах | сентябрь 2017 г. | Руководители ОО |
| 5. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | октябрь 2017 г. - май 2018 г. | Шишкова Е.Н. |
| 6. | Организация работы телефонов «горячей линии» и раздела «Обратная связь» на сайте отдела образования, опеки и попечительства, физической культуры | сентябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г. | Шишкова Е.Н., Панкова М.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| исполнения | лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | и спорта администрации Руднянского муниципального района |  |  |
| 7. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | сентябрь 2017г.-январь 2018 г. | Руководители ОО, специалисты отдела образования |
|  |  |  |  |
| 8. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Волгоградской области. Приглашение на встречи выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ | февраль 2018 г. | Руководители ОО |
| 9. | Участие в veb- семинарах с руководителями ППЭ «Организация работы ППЭ» | по отдельному графику | Руководители ППЭ, Шишкова Е.Н. |
|  |  |  |  |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2017-2018 уч. году | ноябрь 2017 г., далее - по отдельным графикам ОО | Руководители ОО |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 11. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ и ГИА-9 | ноябрь 2017 г., далее - по отдельным графикам ОО | Руководители ОО |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 12. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: | сентябрь 2017 г., | Руководители ОО |
|  | с полученными ими результатами ГИА; | в период проведения | Шишкова Е.Н., |
|  | с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий | ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г. |  Юрченко Ю.А. |
| 13 | Организация и проведение ЕГЭ для родителей | апрель 2018 г. | Шишкова Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2018 году | сентябрь 2017 г. | Руководители ОО,Шишкова Е.Н.,Юрченко Ю.А. |
| 2. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году | январь - июнь 2018 г. | Руководители ОО,Шишкова Е.Н..Юрченко Ю.А. |
| 3. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. Приобретение необходимого дополнительного оборудования для оснащения ППЭ | сентябрь 2017 г., апрель - сентябрь 2018 г. | Шишкова Е.Н.,Юрченко Ю.А. |
| 4. | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов | сентябрь 2017 г., апрель - сентябрь 2018 г. | Члены ГЭК |
| 5. | Оперативный контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА | по отдельному графику | Руководители ОО,Шишкова Е.Н..Юрченко Ю.А. |